Приложение

к постановлению Местной Администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое

№4-МА-2018 от 23.01.2018 г.

|  | - «УТВЕРЖДАЮ» Глава Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое ___________________ Е.А. Гаврилова «23» января 2018 года Постановление № 4-МА-2018 от 23.01.2018г. |
| --- | --- |

- ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- ВНУТРИГОРОДСКОго Муниципального образования САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ

«Комплексные мероприятия в области патриотического воспитания»

Санкт-Петербург

2018 г.

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

«Комплексные мероприятия в области патриотического воспитания»

| Наименование программы | Комплексные мероприятия в области патриотического воспитания населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования. |
| Заказчик программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое (далее – МА МО МО Академическое) |
| Разработчик программы | Руководитель отдела по вопросам культуры, спорта и работе с молодежью МА МО МО Академическое |
| Согласование мероприятий программы | Координаторы ведомственной целевой программы по избирательным округам МО МО Академическое. |
| Цели программы | - Создание условий для рациональной организации военно-патриотической работы с гражданами МО МО Академическое. - Совершенствование системы патриотического воспитания населения, обеспечивающее развитие России как свободного, демократического государства, формирование у населения высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. |
| Задачи программы | - Создание системы, обеспечивающей становление и эффективное функционирование муниципальной системы патриотического воспитания в рамках общегосударственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания, формирование организационно-методического обеспечения функционирования патриотического воспитания. - Воспитание чувства патриотизма, на основе изучения истории и культуры Отечества, родного края, округа. - Формирование верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите на основе передачи и развитии лучших традиций российского воинства, участии в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти защитников Отечества, физическом развитии и формировании здорового образа жизни. - Воспитание личности гражданина, способного встать на защиту государственных интересов страны, способного противодействовать проявлениям политического и религиозного экстремизма. |
| Сроки реализации программы | I-IV квартал 2018 г. |
| Исполнитель программы | Отдел по вопросам культуры, спорта и работе с молодежью МА МО МО Академическое |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Усиление работы органов местного самоуправления, общественных объединений по формировании у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. - Сохранение и преумножение традиций старшего поколения, обеспечение преемственности поколений; - Восстановление престижа армейской службы, создание благоприятных условий для подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил России; - Создание условий для духовно-нравственного и физического развития подрастающего поколения; - Поддержка деятельности общественных объединений, организаций и клубов патриотической и военно-патриотической направленности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. |
| Источники финансирования программы | Местный бюджет |
| Объем финансирования программы (тыс.руб.) | 880,4 |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами:

Ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия в области патриотического воспитания населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое» разработана в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в целях создания условий для рациональной организации военно-патриотической работы с гражданами  МО МО Академическое.

Патриотическое воспитание представляет собой комплекс мероприятий, направленных на формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина — патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.

Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в области политики, экономики, науки, культуры и спорта еще сохранили качества нравственных идеалов, что создает реальные предпосылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию граждан с учетом сложившихся к настоящему времени тенденций, связанных с консолидацией общества и подъемом патриотизма.

Программа включает комплекс мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания молодежи, направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования активной жизненной позиции граждан.

Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

- 3. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий программы и необходимый объем финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполне-ния | Необходи-мый объем финансиро-вания, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница» для детей среднего школьного возраста, проживающих на территории в границах МО МО Академическое | кол-во мероприятий, ед. / кол-во участников, чел. | 2/200 | 3-4 кв. | 210,0 |
|  | Организация и проведение торжественных вручений паспортов 14-летним гражданам, проживающих на территории в границах МО МО Академическое | кол-во мероприятий, ед. / кол-во участников, чел. | 2/300 | 2-4 кв. | 34,4 |
|  | Организация работы Молодежного совета при МО МО Академическое | кол-во мероприятий, ед. / кол-во участников, чел. | 3/30 | 1-4 кв. | 0,0 |
|  | Издание брошюры «Бессмертный полк» ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. для жителей МО МО Академическое | Тираж (шт.) | 200 | 2 кв. | 64,5 |
|  | Организация и проведение Урока мужества, посвященного Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. для детей, проживающих на территории в границах МО МО Академическое | кол-во мероприятий, ед. / кол-во участников, чел. | 1/150 | 2 кв. | 11,4 |
|  | Участие в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных памятным датам истории России | кол-во мероприятий, ед. / кол-во участников, чел. | 4/280 | 1-3 кв. | 136,6 |
|  | Участие в проведение акции «Бессмертный полк» для жителей, проживающих на территории в границах МО МО Академическое | кол-во мероприятий, ед. / кол-во участников, чел. | 1/1000 | 2 кв. | 18,4 |
|  | Участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования | кол-во мероприятий, ед. / кол-во участников, чел. | 2/100 | 1-4 кв. | 17,5 |
|  | Организация и проведение ознакомительных программ по достопримечательным местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области (экскурсий) для жителей, проживающих на территории в границах МО МО Академическое | кол-во мероприятий, ед. / кол-во участников, чел. | 1-4 кв. | 2/90 | 251,6 |
|  | Проведение интерактивных выставок оружия для детей среднего школьного возраста, проживающих на территории в границах МО МО Академическое | кол-во мероприятий, ед. / кол-во участников, чел. | 1-4 кв. | 8/400 | 136,0 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 880,4 |

- Показатели результативности и эффективности мероприятий ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ программы:

| № п/п | Показатели результативности и эффективности мероприятий ведомственной целевой программы | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество организованных и проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан по отношению к запланированному, в процентах | >98% |
| 2. | Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченная на проведение мероприятий программы, по отношению к запланированной, в процентах | >98% |

5. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

Разработка осуществлена в соответствии с постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое от 14.10.2015г. №325-МА «О порядке принятия решений о разработке муниципальных и ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации».

Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных программой, оформлены по установленной форме.

Разработчик (ответственный за реализацию)

ведомственной целевой программы	Е.В. Короткова